ЧЕК-ЛИСТ: Этапы подготовки проекта «Дворец в лицах»

ЭТАП 1. КОНЦЕПЦИЯ И СТИЛИСТИКА

Цель: определить визуальный язык и смысловую основу серии.

- Определена тема и название проекта (основное и рабочее название утверждены).

- Собран и утверждён moodboard («доска настроения» — коллаж из изображений задающий визуальный стиль будущего проекта) — 10–15 примеров визуального стиля (свет, цвет, композиция, настроение).

- Выбран тип портрета (классический студийный / средовой / предметно-метафорический / смешанный).

- Определена локация съёмки (конкретные помещения Дворца с учётом освещения и доступности).

- Утверждена единая цветовая гамма и стиль одежды для педагогов (цвет фона, дресс-код, наличие атрибутов/символов).

- Зафиксирован формат кадра (вертикаль/горизонталь, кроп — поясной, поколенный, крупный план).

ЭТАП 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) ДЛЯ СЪЁМКИ

Цель: обеспечить единое техническое качество всех портретов.

- Камера и объектив:

  - Определена модель камеры (или несколько с одинаковыми настройками).

  - Выбран объектив: фокусное расстояние 50–85 мм (для полного кадра) / 35–50 мм (для кропа).

  - Проверена работоспособность оборудования.

- Настройки съёмки (базовые):

  - Формат: RAW + JPEG.

  - Режим: приоритет диафрагмы (A/Av) или ручной (M) с фиксированными параметрами для всей серии.

  - Диафрагма: f/4 – f/6.3 (для умеренного размытия фона и достаточной резкости).

  - ISO: минимально возможное (100–400 в зависимости от света).

  - Баланс белого: фиксированный (например, «облачно» или «лампа накаливания») либо серая карта для единой цветопередачи.

- Схема света:

  - Выбран и протестирован единый источник света (студийный моноблок, вспышка камеры с софтбоксом, естественный свет с отражателем).

  - Определено положение источника (например, 45 градусов, уровень глаз модели).

  - Подготовлен отражатель/заполняющий свет для теневой стороны.

- Фон и реквизит:

  - Выбран тип фона (однотонный / интерьерный / с символикой Дворца).

  - Проверено отсутствие лишних предметов в кадре (провода, пятна, посторонние детали).

  - Подготовлен минимальный реквизит (символы профессии, награды, инструменты) — при необходимости.

ЭТАП 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель: провести съёмку 80 человек без хаоса, с соблюдением тайминга и комфорта.

- Составлен график съёмок:

  - Разбивка на 3–4 дня (или по 15–20 человек в день).

  - Временные слоты: по 10–15 минут на человека (с учётом подготовки, съёмки, прощания).

- Сформирована рабочая группа:

  - Назначен координатор от Дворца (контакт с педагогами, подтверждение времени).

  - Распределены роли среди участников проекта:

    - Продакшн (график, коммуникация)

    - Техническая группа (свет, камера, проверка настроек)

    - Фотографы (ротация по 1–2 человека на съёмке)

    - Арт-дирекшн (работа с моделью: поза, одежда, фон, эмоция)

- Подготовлено уведомление для педагогов:

  - Информация о времени и месте съёмки.

  - Рекомендации по внешнему виду (цвет одежды, аккуратность, опционально — профессиональный атрибут).

  - Краткое описание проекта и его цели.

ЭТАП 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРЕД СЪЁМКОЙ

Цель: исключить технические сбои в день съёмки.

- Проведена тестовая съёмка (на добровольце из числа сотрудников или участников объединения).

- Проверено зарядное состояние:

  - Аккумуляторы камер (2–3 шт., полностью заряжены).

  - Аккумуляторы для вспышек/моноблоков.

- Подготовлены карты памяти:

  - Объём не менее 4 ГБ на камеру.

  - Отформатированы перед началом съёмочного дня.

- Собран комплект оборудования:

  - Камера с объективом.

  - Штатив (если требуется по концепции).

  - Источники света, стойки, отражатели.

  - Ноутбук для быстрого просмотра (опционально).

ЭТАП 5. ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМКИ (ЧЕК-ЛИСТ НА ДЕНЬ)

Цель: соблюдение единого стандарта при каждом кадре.

- Перед первым педагогом:

  - Установлен свет по утверждённой схеме.

  - Выставлены настройки камеры.

  - Сделан тестовый кадр, проверена гистограмма (нет пересветов/провалов).

- На каждом педагоге:

  - Проверка внешнего вида (воротник, галстук, волосы, отсутствие бликов на очках).

  - Проверка фона (чистота, отсутствие посторонних предметов).

  - Выбор позы (естественная, комфортная, с учётом профессионального атрибута).

  - Контакт с моделью: улыбка, спокойное выражение, взгляд в объектив или чуть в сторону (согласно концепции).

  - Сделано 3–5 кадров с минимальными вариациями (мимика, поворот головы).

  - Проверена резкость (увеличение на экране камеры).

- После съёмки:

  - Поблагодарить педагога.

  - Записать имя и должность (если не ведётся отдельный список).

  - Проверить наличие всех запланированных кадров в конце дня.

ЭТАП 6. ПОСТОБРАБОТКА И СДАЧА ПРОЕКТА

Цель: привести серию к единому визуальному знаменателю.

- Создание архива:

  - Копирование всех файлов на компьютер и внешний диск (2 копии).

  - Структура папок: по датам съёмки, внутри — по фамилиям.

- Отбор:

  - Из каждого педагога выбран 1–2 лучших кадра (технически безупречных).

- Единая цветокоррекция:

  - Проведена ретушь (удаление временных дефектов кожи).

- Кадрирование:

  - Все портреты приведены к единому формату (вертикаль/горизонталь) и масштабу.

- Сдача проекта:

  - Экспорт в JPEG (высокое качество, sRGB).

  - Подготовка файлов для печати.

  - Передача заказчику (руководителю объединения / администрации Дворца)

ЭТАП 7. РЕФЛЕКСИЯ КОМАНДЫ (ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ)

Цель: зафиксировать опыт для будущих проектов.

- Командный разбор:

  - Что удалось в точности по плану?

  - С какими неожиданными сложностями столкнулись?

  - Что изменили бы при повторной съёмке?

- Сбор обратной связи от педагогов (было ли комфортно, понятны ли инструкции).

- Подготовка итоговой презентации проекта для отчёта или выставки.

Этот чек-лист можно использовать:

- как раздаточный материал на занятии;

- как основу для контроля на каждом этапе реализации проекта;

- как оценочный лист для саморефлексии участников.